## Trang tính1
Bảng phân công công việc
Bảng các nội dung công việc theo tuần | Thành viên
| Việt Anh | Ánh Tuyết | Đức Hà | Trọng Đức | Duy Kiên
Tuần 1
Thực hiện tạo các folder theo yêu cầu của thầy trên github | X | X | X | X | X
Thành viên trong nhóm tìm hiểu và thống nhất đề tài | X | X | X | X | X
Tuần2
Viết ý tưởng về chức năng trong mô hình | X | X | X | X
Thiết kế tài liệu mô tả usecase | X | X | X | X
Tìm hiểu về luật tính thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam |  | X |  |  | X
Tuần 3 + 4
Vẽ sơ đồ usecase hệ thống | X
Vẽ sơ đồ usecase kế toán |  | X
Vẽ sơ đồ usecase trưởng phòng |  |  | X
Vẽ sơ đồ usecase nhân viên |  |  |  | X
Nêu đặc tả chức năng của usecase |  |  |  |  | X
Chọn ngôn ngữ để viết code (HTML, Css, Js) | X | X | X | X | X
Thiết kế giao diện hệ thống | X |  | X | X
Tuần 5
Viết code trang đăng nhập |  | X |  |  | X
Viết code trang nhân viên và chức năng của nhân viên | X |  | X | X
Báo cáo với thầy những gì làm được | X | X | X | X
Kiểm định và đánh giá chức năng của nhân viên | X | X | X | X
Tuần 6
Vẽ sơ đồ chức năng của sequence của hệ thống
Vẽ sơ đồ chức năng của sequence của nhân viên
Viết code trang giao diện và chức năng của trưởng phòng
Viết sơ đồ chức năng của sequence của trưởng phòng
Kiểm định và đánh giá chức năng của trưởng phòng
Tuần 7
Viết code trang giao diện chức năng của kế toán
Vẽ sơ đồ chức năng của sequence của kế toán
Kiểm định và đánh giá chức năng của kế toán
Tuần 8
Thiết kế database cho kế toán
Thiết kế database cho trưởng phòng
Thiết kế database cho nhân viên
Tuần 9
Kết nối database cho kế toán
Kết nối database cho trưởng phòng
Kết nối database cho nhân viên
Tuần 10
Viết báo cáo tổng kết